附件4

2022年度省融资再担保代偿补偿

资金项目绩效自评报告

资金名称：省融资再担保代偿补偿资金

预算单位：广东省地方金融监督管理局

联系电话：020-83135170

填报日期：2023年7月31日

一、基本情况

- （一）专项资金基本情况

为贯彻落实党中央经济工作部署和国务院有关工作安排，细化落实金融稳定发展工作要求，省地方金融监管局围绕省委、省政府中心工作，不断加大对实体经济特别是受疫情影响行业和中小微企业的支持力度。2022年4月，由省政府办公厅印发《广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案》（粤府办〔2022〕13号），对2022年省级融资再担保机构纳入国家融资担保基金授信范围内的小微企业融资担保业务，实际代偿损失给予全额分担补偿（下称省融资再担保代偿补偿资金）。

- （二）专项资金安排和管理情况

2022年5月30日，省财政安排专项资金2000万元，用于省融资再担保代偿补偿。

省地方金融监管局（下称我局）于2022年6月23日印发《关于下达省融资再担保代偿补偿资金的通知》，明确由广东省融资再担保有限责任公司（下称广东再担保）对资金进行运营管理，同日收到该司请款函。经我局审核批准，2022年6月24日全额支付广东再担保项目资金2000万元，支付率为100%。

广东再担保2022年7月22日向我局报送《广东省融资再担保代偿补偿资金实施方案》备案文件，并每半年向省财政厅和我局报告代偿补偿资金管理使用情况。我局结合年度行政检查和平时抽查等方式对资金进行检查、审核。

- （三）专项资金绩效目标

1.总体绩效目标

2022年度总体绩效目标为推动省级融资再担保机构开展国家融资担保基金项下小微企业、“三农”融资担保再担保业务，2022年业务发生额不低于200亿元，单户1000万元（含）以下支小支农业务占比不低于80%，单户500万元（含）以下业务占比不低于50%，平均年化担保费率不超过1.5%。

2.绩效指标及指标值

绩效指标明细表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增单户1000万元(含)以下小微企业和“三农”主体融资担保业务金额占比 | 不低于80% |
|  |  |  | 新增单户担保金额500万元(含)以下融资担保业务金额占比 | 不低于50% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增支小支农融资担保贷款金额 | 不低于200亿元 |
|  |  | 社会效益指标 | 平均年化担保费率 | 不超过1.5% |

二、自评情况

- （一）自评结论

2022年省融资再担保代偿补偿资金已完成年初预定的绩效目标。

- （二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

我局于2022年5月30日收到省财政下达的专项资金2000万元。2022年6月23日印发《关于下达省融资再担保代偿补偿资金的通知》，同日收到广东再担保的请款函。经我局审核批准，2022年6月24日全额支付项目资金2000万元至广东再担保，支付率100%。

按照2022年广东再担保与国家融资担保基金签署的《再担保合同》要求，广东再担保应在原担保业务代偿日起180日内完成代偿补偿审核、资金支付及向国家融资担保基金申请代偿补偿工作。截至绩效评价日，该专项资金支出完毕。

2.专项资金绩效目标完成情况

根据广东省财政厅《广东省财政厅关于安排金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长有关资金的通知》（粤财金〔2022〕11号）的绩效指标要求，各项绩效指标已达标。

数量指标“新增单户1000万元(含) 以下小微企业和“三农”主体融资担保业务金额占比”年度指标值不低于80.00%，实际完成值为98.99%。

数量指标“新增单户担保金额500万元(含)以下融资担保业务金额占比”年度指标值不低于50.00%，实际完成值为89.13%。

经济效益指标“新增支小支农融资担保贷款金额”年度指标值不低于200亿元，实际完成值为448.88亿。

社会效益指标“平均年化担保费率”年度指标值不超过1.50%，实际完成值为0.87%。

3.专项资金分用途使用绩效

2022年度已向国家融资担保基金报送融资担保业务共78,609笔，规模合计452.20亿元，业务规模同比增长92%，平均年化担保费率为0.87%。

2022年度国家融资担保基金项下支小支农融资担保业务金额合计448.88亿元，占比99.27%；支小支农且单户500万元及以下的业务金额合计403.04亿元，占比89.13%。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

我省与国家融资担保基金合作规模不断扩大，代偿补偿资金额有所增长。需进一步加强市场风险预估，适度安排资金对符合条件的代偿损失进行补偿。

三、改进意见

我局将深入调研，加强与有关单位的沟通，在财政资金允许的前提下，适时优化政策。